**Focusagenda, uitwerking college**

Onderdeel 1 De 7 Dorpelingen

Onderdeel 2 2e Fietspad Eeuwigelaan

Onderdeel 3 Voetbalfusielocatie Egmondse voetbalclubs

Onderdeel 4 Watertorenterrein en Sporthal

Onderdeel 5 De Beeck en het zwembad

Onderdeel 6 De Beeck en de Raadszaal

Onderdeel 7 Decentrale bezoekmogelijkheden publieke diensten / sociale teams / gebiedsregisseur in de kernen

Onderdeel 8 Gemeentehuis JL4 / Europese school

Onderdeel 9 (B)ENG, circulair / natuur inclusief bouwen waar dit in de bestaande plannen mogelijk en realistisch is

Onderdeel 10 Woningbouwlocatie Delversduin

Onderdeel 11 Woningbouwlocatie Europese School, Gemeentewerf

Onderdeel 12 Woningbouwlocatie BSV

Onderdeel 13 Ontwikkeling Schoorl

Onderdeel 14 Woningbouwlocaties VV Adelbert en Egmond Binnen Zuid

Onderdeel 15 Versnelde aanpak spookwoningen permanente recreatieve verhuur

Onderdeel 16 Meer ruimte creëren voor aantallen te bouwen woningen in de RAP

Onderdeel 17 Meer ruimte creëren om permanent in recreatiewoningen te kunnen wonen

Onderdeel 18 Onderzoek verplaatsing supermarkt uit het centrum Schoorl

Onderdeel 19 Programmastructuur duurzaamheid

Onderdeel 20 Onderzoek ondergrondse parkeervoorzieningen

Onderdeel 21 Herijking van het parkeerbeleid

Onderdeel 22 Kwaliteit Sociaal Teams en dienstverlening zorgaanbieders

Onderdeel 23 Kwaliteit Dienstverlening organisatiebreed

Onderdeel 24 Versnelling woningbouw door verminderen regeldruk

Onderdeel 25 Werken aan vertrouwen

Onderdeel 26 Participatie

Onderdeel 27 Ruimtelijke ordening

Onderdeel 28 Integriteitsbeleid

Onderdeel 29 Communicatiebeleid

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 1** | **De 7 Dorpelingen** | **Informatie over het onderdeel**  | **Planning**  |
| Portefeuillehouder  | Klaas Valkering |  |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste formatieakkoord | Een functie-invulling die gedragen wordt door de maatschappelijke groeperingen die recent betrokken zijn geweest bij de planvorming Harmonielocatie. | Voor het zomerreces van 2019 is een langdurig traject van gesprekken gestart waarna eind december 2019 overeenstemming is bereikt met betrokkenen over de te nemen vervolgstappen.  | De juridische afhechting van de diverse afspraken neemt nog het volledige eerste kwartaal van 2020 in beslag. Daarnaast worden de diverse benodigde ruimtelijke procedures in kaart gebracht waarna behandeling in college en gemeenteraad kan plaatsvinden. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 2** | **2e Fietspad Eeuwigelaan** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Erik Bekkering  |  |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste formatieakkoord | Doorgaan en realiseren. Voorbereidingen zijn in gang gezet. Waar er mogelijk een RvS uitspraak is te verwachten deze in eerste instantie benaderen als reparatie of bestuurlijke lus.  | Past binnen het bestaande beleid. Uitvoering is ter hand genomen en er wordt gewerkt aan het verkeersbesluit dat in maart 2020 moet worden genomen. | Aan het presidium wordt voorgesteld om in maart een informatieavond te organiseren over verkeer en parkeren. |
| **Onderdeel 3** | **Voetbalfusielocatie Egmondse voetbalclubs** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder |  Klaas Valkering |  |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste formatieakkoord | Realiseren van een complex op de fusielocatie conform genomen besluit. Waar er mogelijk een RvS uitspraak is te verwachten deze in eerste instantie benaderen als reparatie of bestuurlijke lus op het genomen besluit.  | Het college heeft besloten de voor herstel van het bestemmingsplan benodigde onderzoeken te laten uitvoeren. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de financiële herijking van het project. De raad is hierover voor het kerstreces geïnformeerd.  | De onderzoeken nodig voor herstel van het bestemmingsplan nemen nog het volledige eerste kwartaal in beslag. Het college streeft naar besluitvorming in de ruimtelijke procedure in het tweede kwartaal van 2020. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 4** | **Watertorenterrein en Sporthal** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Klaas Valkering |  |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste formatieakkoord | Realiseren van een sporthal op de voorgenomen locatie en het woningbouwprogramma en CPO doelen conform genomen besluit. Waar er mogelijk een RvS uitspraak is te verwachten deze in eerste instantie benaderen als reparatie of bestuurlijke lus op het genomen besluit..  | Het college heeft besloten de voor herstel van het bestemmingsplan benodigde onderzoeken te laten uitvoeren. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de financiële herijking van het project. De raad is hierover voor het kerstreces geïnformeerd. Met ontwikkelaar BAM worden gesprekken gevoerd over de realisatie van het complex. Ook hier is de raad over geïnformeerd.  | De onderzoeken nodig voor herstel van het bestemmingsplan nemen nog het volledige eerste kwartaal in beslag. In datzelfde kwartaal worden de gesprekken met de BAM afgerond. Het college streeft naar besluitvorming in de ruimtelijke procedure in het tweede kwartaal van 2020 |

**ACCOMMODATIEBELEID EN GEMEENTELIJK VASTGOED**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 5** | **De Beeck en het zwembad** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Klaas Valkering |  |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste formatieakkoord  | Zwembad uit de opgave halen bij overschrijding van beschikbaar gestelde raambudget (12 mln) en aansturen met regiopartners op aanpak realisatie alternatieve locatie. Ook direct als toeristische voorziening / wedstrijdbad etc.  | Vervolgstappen over de toekomst en de herbouw zijn door het college op 17 december 2019 vastgesteld. De raad is op 13 december 2019 geïnformeerd.  | Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 januari 2020 wordt de raad gevraagd in te stemmen met de herbouw van de Beeck. Mocht de raad positief besluiten dan start voor het einde van het derde kwartaal van 2020 de herbouw. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 6** | **De Beeck en de Raadszaal** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Klaas Valkering  |  |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste formatieakkoord | Raadszaal uit de opgave halen bij overschrijding beschikbaar gestelde raambudget (12 mln) en in het centrum van Bergen situeren. | Afhankelijk van raadsbesluit toekomst en herbouw. | Raad 30 januari 2020  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 7** | **Decentrale bezoekmogelijkheden publieke diensten / sociale teams / gebiedsregisseur in de kernen** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Erik Bekkering  |  |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste formatieakkoord | Decentrale bezoekvestigingen (bestaande locaties) gemeente in de Egmonden en Schoorl vanuit het oogpunt om dichter bij de inwoner te kunnen staan. Ook in combinatie met de sociale teams en de gebiedsregisseur. | Koppelen aan discussie over dienstverlening?  | In maart 2020 staat een informatieavond voor de raad gepland. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 8** | **Gemeentehuis JL4 / Europese school** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Antoine Tromp |  |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste formatieakkoord  | Alkmaar ondersteunen bij haar ambitie om de Europese school daar te vestigenLocatie Jan Ligthartstraat aan Alkmaar beschikbaar stellen als locatie voor vestiging van de Europese school in Alkmaar.  | Wij hebben de werkorganisatie BUCH gevraagd of het gebouw aan de Jan Ligthartstraat 4 in Alkmaar op korte termijn kan worden vrij gemaakt om als locatie voor de Europese School  te worden aangeboden. Dat blijkt niet het geval. Wij hebben het gebouw Jan Ligthartstraat 4  aan de gemeente Alkmaar aangeboden als locatie voor de Europese school.Het college van Alkmaar heeft laten weten geen gebruik van dat aanbod te willen maken, omdat zij (een) andere locatie(s) beschikbaar hebben. Besluitvorming ligt bij de EU in Brussel. | Afgerond. |

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 9** | **(B)ENG, circulair / natuur inclusief bouwen waar dit in de bestaande plannen mogelijk en realistisch is** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Klaas Valkering |  |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste formatieakkoord  | Voor alle huidige plannen op het gebied van woningbouw (met woon of recreatieve functie) en utiliteitsbouw -in de matrix zowel als daarbuiten- geldt als algemene voorwaarde dat zij maximaal voldoen aan (B)ENG, circulair en natuur inclusief mits dit realistisch is en niet vertragend werkt op de realisatie van de woningen. | De regeling treedt per 1 januari 2021 in werking. Tot dit tijd mag de gemeente geen bovenwettelijke eisen stellen. (voor overheidsgebouwen gelden andere eisen). Het college probeert wel bij iedere gelegenheid te handelen uit de geest van zowel de nieuwe (B)ENG normen als de uitgangspunten van natuur inclusief bouwen.  | Start 1 januari 2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 10** | **Woningbouwlocatie Delversduin** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Klaas Valkering |  |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste formatieakkoord | Zo snel mogelijk tot uitvoering brengen. | Op dit moment worden voor het ontwerpbestemmingsplan nog diverse onderzoeken verricht. Een groot onderdeel daarvan behelst de natuurtoets in combinatie met de stikstofdepositie veroorzaakt door de nieuwbouw. | Dit kwartaal worden de uitkomsten van de laatste onderzoeken verwacht. De vervolgplanning is sterk afhankelijk van die uitkomsten. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 11** | **Woningbouwlocatie Europese School, Gemeentewerf** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Klaas Valkering |  |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste formatieakkoord | Ontwikkelen van een ruimtelijk kader voor toekomstige woningbouwlocatie Europese school en de gemeentewerf. Aansluiting op BSV ontwikkeling en bouw gewenst.  | Voor het gebied Bergen Oost is een structuurvisie in voorbereiding. Hier worden onder meer de diverse kansen uit het gebied in kaart gebracht.  | Na besluitvorming door het college eind eerste kwartaal 2020 wordt de structuurvisie vrij gegeven voor inspraak. De raad kan de visie naar verwachting eind tweede kwartaal 2020 vaststellen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 12** | **Woningbouwlocatie BSV** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Klaas Valkering |  |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste formatieakkoord | Zo snel mogelijk tot uitvoering brengen. Ruimtelijk in samenhang zien met vrijval locaties Europese school en gemeentewerf. | De raad heeft opgedragen de ruimtelijke indeling van het gebied te optimaliseren. Dit proces is in een afrondende fase. Na het ondertekenen van de intentie overeenkomst wordt het bestemmingsplan in procedure gebracht. | Optimalisatie van de planvorming moet aan het einde van het eerste kwartaal zijn gerealiseerd. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 13** | **Ontwikkeling Schoorl** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Erik Bekkering |  |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste formatieakkoord  | Gezamenlijk met bewonersgroepen keuzes maken tot herinrichting, inzicht geven in planning van realisatie. | De raad heeft op 7 november 2019 een besluit genomen over de openbare ruimte en de pilot voor de rijrichting op de Heereweg. | Gesprekken met inwoners vinden plaats, optimalisatie planvorming moet in het tweede kwartaal 2020 zijn gerealiseerd. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 14** | **Woningbouwlocaties VV Adelbert en Egmond Binnen Zuid** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Klaas Valkering  |  |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste formatieakkoord | Een maximale inspanning om de te verlaten voetballocatie Adelbert en een deel van het buitengebied Egmond Binnen Zuid als nieuwe woningbouw locatie voor EB te mogen bestemmen. Deze kern zit behoudens enkele inbreilocaties op slot als het gaat om potentiele woningbouwlocaties. | Ter onderbouwing van de woningbouwambities is een behoefteonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten daarvan worden gezamenlijk met de bestuurlijke ambitie door het college vastgesteld. De afzonderlijke plannen worden vervolgens in procedure gebracht. | Het college stelt in het eerste kwartaal van 2020 het behoefte onderzoek, de bestuurlijke ambitie en de gewijzigde bouwbegroting vast.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 15** | **Versnelde aanpak spookwoningen permanente recreatieve verhuur** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Hetty Hafkamp (handhaving) | In samenwerking met Klaas Valkering (Hvv) |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste formatieakkoord | Versnelling aanbrengen om de 900 spookwoningen recreatieve verhuur zonder hoofdbewoning in onze kernen aan te pakken terug te brengen op de woningmarkt. | Eerste stap, aanpassen Huisvestingsverordening ligt ter bespreking bij de raadVolgende stap is handhavings-aanpak | Besluit raad 30 januari 2020 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 16** | **Meer ruimte creëren voor aantallen te bouwen woningen in de RAP** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Klaas Valkering  |  |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste Formatieakkoord  | Een stevige inzet binnen de regio voor meer ruimte in aantallen te bouwen woningen (RAP) | Binnen de regio is consensus bereikt over de woningbouwambities. De nieuwe afspraken zijn een meer levend document waar plannen aan worden toegevoegd op het moment dat ze actueel worden.  | Afgerond. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 17** | **Meer ruimte creëren om permanent in recreatiewoningen te kunnen wonen** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Klaas Valkering |  |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste Formatieakkoord | verruiming van mogelijkheid ‘bewonen van recreatiewoningen’ | De raad heeft op 7 november 2019 besloten een pilot uit te voeren en tot het oprichten van een raadswerkgroep ten behoeve van het aanvraagproces.Norm voor parkeren opstellen | Het streven is voor 1 juni 2020 te starten met de pilot.Januari 2020 voorstellen voor aanvraagproces, bespreking februari 2020.Voor 1 maart 2020 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 18** | **Onderzoek verplaatsing supermarkt uit het centrum Schoorl** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Klaas Valkering  |  |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste Formatieakkoord | Werken aan het verplaatsen van de supermarkt Jumbo naar de rand van het dorp. | Op dit moment wordt de ruimtelijke herontwikkeling van het centrum van Schoorl weer opgestart. De eventuele verplaatsing van de Jumbo wordt daarin meegenomen. | Nog geen planning bekend. |

**DUURZAAMHEID**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 19** | **Programmastructuur duurzaamheid** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Erik Bekkering  |  |  |
| Formatieakkoord  | het integreren van het duurzaamheidsbeleid - na gebleken haalbaarheid - op voorstellen / initiatieven / aanvragen vanuit de inwoners | Wordt verder uitgewerkt bij de uitwerking van de Bestuursopdracht Programma Klimaat | Er komt een raadsinformatieavond over het Deltaplan Ruimtelijke Klimaatadaptie. |

**MOBILITEIT EN PARKEREN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 20** | **Onderzoek ondergrondse parkeervoorzieningen** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Erik Bekkering  |  |  |
| Aanpassing ten opzichte van eerste Formatieakkoord  | een verkenning naar ondergrondse parkeervoorzieningen, met de ervaringen van andere Nederlandse kustgemeenten waar dit een succes is geworden als leidraad; | Zie ook motie BegrotingsraadIn december 2019 is een projectmanager gestart met dit onderzoek, dat hij projectmatig aanpakt.   | In het eerste kwartaal van 2020 kunnen de eerste bevindingen na inventarisatie en analyse met de raad worden gedeeld en kan daarover inhoudelijk worden gediscussieerd.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 21** | **Herijking van het parkeerbeleid** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Erik Bekkering |  |  |
| Formatieakkoord | Herijking van parkeerzones, tijden en seizoenen, vignetten per kern en (mogelijk) voorstel tot aanpassing | Zie ook motie BegrotingsraadRaad heeft op 12 december 2019 een besluit genomen over het vrij parkeren in Schoorl in januari en februari 2020.Komt verder aan de orde bij de evaluatie van het parkeerbeleid en de voorstellen die daarover aan de raad worden voorgelegd.  | Er zijn Inspraakavonden per kern gepland (Bergen 24 februari, Schoorl 3 maart en de Egmonden 11 maart)In het tweede kwartaal 2020 vindt terugkoppeling aan de raad plaats voor kaders en input, raadsbesluit wordt voorbereid voor eind tweede kwartaal |

**SOCIAAL DOMEIN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 22** | **Kwaliteit Sociaal Teams en dienstverlening zorgaanbieders** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Antoine Tromp |  |  |
| Formatieakkoord  | Inzichtelijk maken van de concrete resultaten als gevolg van de investering in de transformatie op het Sociaal Domein | Aan de hand van cijfermatige rapportages presenteert het domein periodiek over volume- en financiële ontwikkelingen op het gebied van Jeugdhulp en Wmo. Tijdens de Raadsinformatieavond van 5 september 2019 zijn de laatste cijfermatige rapportages gepresenteerd. | Voor de zomer van 2020 wordt een nieuwe rapportage gepresenteerd. Deze rapportage wordt gekoppeld aan de eerste beleidsrapportage. |

**DIENSTVERLENING BUCH BREED**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 23** | **Kwaliteit Dienstverlening organisatiebreed** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Erik Bekkering |  |  |
| Formatieakkoord  | Plan van aanpak voor verbetering van de dienstverlening naast BUCH organisatie breed voor de gemeente Bergen | Zie ook motie BegrotingsraadOpdracht uit de motie:Het eerste kwartaal na de raadsinformatieavond actieplan met aanvullende accenten voor Bergen op het BUCH dienstverleningsplan. | In maart komt er een informatieavond voor de raad.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 24** | **Versnelling woningbouw door verminderen regeldruk** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Klaas Valkering |  |  |
| Formatieakkoord  | Versnellen woningbouw, met name de kleine in- en uitbereidingen door delegeren taken aan college. | Voorstel is van de agenda van de raad gehaald. Het initiatief ligt daarmee bij de raad.  | Afhankelijk van initiatief van de raad. Het uitblijven van besluitvorming heeft wel, forse, effecten op de planning van overige onderdelen van de focusagenda. |

**RAPPORTAGE BERNT SCHNEIDERS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 25** | **Werken aan vertrouwen** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Geen, is van de coalitie | Kwartiermaker  |  |
| Rapportage Bernt Scheiders  | Verbeteren van de onderlinge bestuurscultuur | Kwartiermaker heeft wekelijks gesprekken met wethouders. Eventueel in samenwerking met de gemeentesecretaris. Kwartiermaker sluit wekelijks aan bij coalitieoverleg waarbij ook wethouders aanwezig zijn. Door wethouders worden regelmatig BOT overleggen gepland met raad- en commissieleden. Kwartiermaker spreekt op regelmatige basis met fractievoorzitters van oppositiepartijen. | Effecten worden wekelijks besproken. Acties structureel tot nader order. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 26** | **Participatie** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Antoine Tromp |  |  |
| Rapportage Bernt Scheiders  | Het maken van een helder participatiebeleid | Voorstel plan van aanpak is gereed en door het college vastgesteld. Kwartiermaker heeft eerste gesprekken gehad met Manifestgroep. Gesprekken met andere vertegenwoordigers uit de samenleving worden gepland. Samen met de wethouder worden er door de kwartiermaker vervolggesprekken gepland. De uitkomsten worden door het college verwerkt in het plan van aanpak “De Bergense Reisgids”. | Plan van aanpak aanbieden aan gemeenteraad in tweede kwartaal 2020 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 27** | **Ruimtelijke ordening** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Klaas Valkering |  |  |
| Rapportage Bernt Scheiders  | De zorg voor helder ruimtelijk beleid  | Informatieavond heeft op 17 december 2019 plaatsgevonden. Samen met de kwartiermaker wordt gekeken wat de vervolg stap moet zijn. Door de aanwezige raadsleden is voornamelijk gewezen op de communicatie over het ruimtelijkbeleid. Er wordt daarom in het communicatiebeleid een onderdeel communicatie over het ruimtelijkbeleid opgenomen. | In het eerste kwartaal wordt het nieuwe communicatiebeleid verwacht. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 28** | **Integriteitsbeleid** | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Portefeuillehouder | Hetty Hafkamp | In samenwerking met de griffier. |  |
| Rapportage Bernt Scheiders  | Maak belangen inzichtelijk  | Op 3 december 2019 is er een avond voor de raad en commissieleden geweest.Samen met de griffier de raad attenderen op de nalevering van wat besproken is. Een eerste stap is het benoemen van een belang in de raadsvoorstellen.  | Afgerond. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel 29** | **Communicatiebeleid**  | **Informatie over het onderdeel** | **Planning** |
| Geen | Door de kwartiermaker |  |  |
| Rapportage Bernt Scheiders  | Het normaliseren van de communicatie tussen college, raad en inwonersgroeperingen  | De kwartiermaker bespreekt met wethouders op welke wijze vroeg in het ontwikkelproces van collegevoorstellen met inwoners en ondernemers kan worden gesproken welke elementen voor individuen of groepen van de samenleving belangrijk zijn. Transparant kan dan worden besproken welke elementen wel, en welke elementen niet kunnen worden meegenomen. In dit traject wordt ook gezocht naar maximale mogelijkheden vanuit de social media teneinde te komen tot een zo groot mogelijk bereik. De interim griffier ontwikkelt samen met de gemeenteraad een nieuw vergadermodel waarbij in het besluitvormingstraject naar de gemeenteraad de inbreng van inwoners en bedrijven maximaal is vormgegeven. | Beide trajecten zijn een voortdurend leerproces. De eerste effecten moeten in het tweede kwartaal van 2020 duidelijk zijn. |